PLANO DE AÇÃO

Justificativa de uniformização da Memória Virtual da 5ª Região

No mundo moderno, tanto no campo das instituições públicas como no empresarial privado, observa-se um esforço de identidade universalizada, isto posto, em busca de uma marca, estilo ou modo de operação que o mais rápido possível promova a recuperação da memória naqueles que as observam.

Diante do que se expõe e principalmente em face das reiteradas solicitações dos diversos responsáveis pela gerência das memórias das Seções Judiciárias da 5ª Região, vimos apresentar, em síntese, o presente Plano de Ação, o qual retrata as tarefas necessárias a produção, publicação e manutenção da página da Memória Virtual da nossa Seção Judiciária de Pernambuco.

Ainda e por ser, de certa forma, gratificante o grupo de trabalho que planejou e executou tal produto, se prontifica sob a batuta da Direção do Foro da JFPE a colaborar no que for possível para a realização de tais procedimentos em outras Seções Judiciárias da 5ª Região.

O Plano

A Memória Institucional necessita de um trabalho de resgate, organização e disponibilização, sendo fundamental ser pensada de forma sistêmica como garantia de caráter histórico, probatório ou de patrimônio documental. Visa desenvolver trabalhos de valorização da memória, apresentar os principais fatos da trajetória da Instituição. É um programa permanente, cujo intuito é a construção e reconstrução contínua da memória da Instituição.

Segundo DAVENPORT & PRUSAK (1999), o conhecimento de uma organização pode ser classificado em tácito: algo difícil de ser formalizado e comunicado aos outros, em que se inserem as experiências de vida dos membros de uma organização, e explícito: formal e sistemático, fácil de ser transmitido aos demais, todo o conhecimento registrado em atos oficiais, normativos e publicações. Afirmam, ainda, que o poder do conhecimento provém de valores e crenças, tanto quanto da informação e da lógica, confirmando, assim, a importância dos princípios norteadores da Gestão do Conhecimento para o aprimoramento institucional.

No Programa de Gestão Documental da Justiça Federal, encontra-se o projeto Memória da Justiça Federal que tem como objetivo a consolidação da memória institucional e o registro da contribuição da instituição ao exercício da cidadania.

Sendo assim, em 2006, o então Diretor do Foro da JFPE, Juiz Frederico Pinto de Azevedo, com sua sensibilidade e visão macro tornou realidade a criação do Espaço Memória, com o apoio da CEF.

O Espaço Virtual de Memória Institucional da Justiça Federal em Pernambuco, consiste em domínio inserido na página da Justiça Federal. A importância desse Espaço tem como base facilitar o acesso da sociedade à memória da JFPE, bem como, estruturar eficazmente um ambiente de pesquisa, guarda e produção da história da Instituição. A organização dos dados surgiu em face de solicitações feitas na Seção de Biblioteca.

O Plano de implementação prevê as seguintes ações:

1. Recolher informações de diferentes mídias;

2. Organizar os dados de forma a facilitar o acesso e a interação dos usuários;

3. Mobilizar e dinamizar a importância do Espaço de Memória Virtual;

4. Definir política de organização, preservação e disponibilização do conteúdo do Espaço Virtual;

5. Promover o intercâmbio com outras instituições no país, particularmente as ligadas à memória do Poder Judiciário;

Política de Organização:

- Revisar a História da Justiça no Brasil e em Pernambuco (1ª fase:1890-1937 e 1966- atual.), através de bibliografias sobre o tema;

- Fazer o levantamento dos juízes que foram Diretores de Foro e respectivos períodos, nos Atos normativos do CJF e TRF-5ªR.;

- Elaborar a galeria dos Juízes que atuam e atuaram na JFPE, com a colaboração do Núcleo de Assuntos da Magistratura (NAMAG) – TRF-5ªR. A referida galeria é composta de:

- Naturalidade;

- Formação acadêmica;

- Atuação profissional;

- Ingresso na JFPE-Concurso (data de posse e data da posterior Promoção);

- Varas em que atuaram;

- Diretores/subdiretores de Foro;

- Desligamento (removidos, aposentados, etc.);

- Produção científica;

- Fontes de pesquisa e

- Índice alfabético e cronológico;

- Elaborar lista dos servidores desde a recriação da JFPE (Lei 5010/1966) até os dias atuais, por décadas e anos com suas respectivas posses e desligamentos;

- Fazer o levantamento das Subseções Judiciárias:

- Histórico;

- Levantar a legislação/atos normativos referentes a Criação, Jurisdição e competência;

- Juízes e diretores de Secretaria que atuaram;

- Linha do tempo e

- Notícias midiáticas.

6- Creditos – pessoas que colaboraram com a elaboração do site.

CONCLUSÃO:

Trabalhar a Memória Institucional não é simplesmente referir-se ao passado, é sobretudo o uso que a instituição faz de sua história.

Recife, 04 de maio de 2017

Maria de Lourdes C. B. de Oliveira

Supervisora da Biblioteca/Membro da Comissão de Memória